## OT
Organigramme des tâches
NEVOT Pierre | CHAPLAIS Ethan | LE VERGE Lou | GOGDET Maël

## RACI
Matrice R A C I |  |  |  |  | Les couleurs sur les personnes font référence au couleur sur l'OT
Lot | Sous-Lot |  | NEVOT Pierre | CHAPLAIS Ethan | LE VERGE Lou | GOGDET Maël | ETUDIANT | RÔLE
1 | 1.1 |  | CI | CI | CI | RA | NEVOT Pierre | Chef de projet/Développeur | Responsable du projet et Lot 4
| 1.2 |  | I | CI | RA | I | CHAPLAIS Ethan | Développeur | Responsable Lot 1
| 1.3 | 1.3.1‎ | I | RA | CI | I | LE VERGE Lou | Développeur | Responsable Lot 3
|  | 1.3.2‎ | I | RA | CI | I | GOGDET Maël | Concepteur | Responsable Lot 2
| 1.4 |  | CI | C | C | RA
2 | 2.1 |  | CI | CI | CI | RA
| 2.2 | 2.2.1‎ | I | - | I | RA
|  | 2.2.2‎ | I | - | I | RA
|  | 2.2.3‎ | I | - | I | RA
|  | 2.2.4‎ | I | - | I | RA
| 2.3 |  | I | - | RA | C
| 2.4 |  | I | - | RA | C
3 | 3.1 | 3.1.1‎ | I | RA | A | C
|  | 3.1.2‎ | I | RA | A | C
|  | 3.1.3‎ | I | RA | A | C
|  | 3.1.4‎ | A | I | RI | C
| 3.2 | 3.2.1‎ | I | A | RA | C
|  | 3.2.2‎ | I | A | RA | C
4 | 2024-01-04 |  | CI | RA | CI | -
| 2024-02-04 | 4.2.1‎ | RA | CI | CI | -
|  | 4.2.2‎ | RA | CI | CI | -
| 2024-03-04 | 4.3.1‎ | RA | CI | CI | -
|  | 4.3.2‎ | RA | CI | CI | -

## Charges
Estimation des charges
[8 empty] | a | estimation optimiste
Lot | Sous-Lot | a | m | p | Estimation | Coût |  | m | estimation la plus probable
1 | 1.1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 140 |  | b | estimation pessimiste
| 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 81.6667
| 1.3 | 6 | 7 | 9 | 7.1667 | 501.6667 | Total du lot 1.3 | On estime en heure :
| 1.3.1‎ | 3 | 4 | 5 | 4 | 280 |  |  | 13 heures SAE 2.05
| 1.3.2‎ | 3 | 3 | 4 | 3.1667 | 221.6667 |  |  | 22 heures SAE 2.01
| 1.4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 210 |  |  | 10 heures extra (travail chez soi)
2 | 2.1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 140 |  |  | 35h par personne (heure SAE seulement)
| 2.2 | 11 | 16 | 21 | 16 | 1120 | Total du lot 2.2 |  | 45h par personne (heure personnel en plus des heures de SAE)
| 2.2.1‎ | 4 | 5 | 6 | 5 | 350 | [5 empty] | wh
| 2.2.2‎ | 3 | 5 | 6 | 4.8333 | 338.3333
| 2.2.3‎ | 2 | 3 | 4 | 3 | 210
| 2.2.4‎ | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 221.6667
| 2.3 | 2 | 3 | 3 | 2.8333 | 198.3333 |  |  |  | NEVOT Pierre | CHAPLAIS Ethan | LE VERGE Lou | GOGDET Maël
| 2.4 | 2 | 3 | 3 | 2.8333 | 198.3333 |  | Estimation heure de travail |  | 27.8333 | 28.3333 | 25.3333 | 23
3 | 3.1 | 13 | 15 | 18 | 15.1667 | 1061.6667 | Total du lot 3.1 |  | On est inférieur au nombre d'heures maximales par personnes avec les heures de SAE seulement (35 heures).
| 3.1.1‎ | 4 | 5 | 6 | 5 | 350 |  |  | On est inférieur à l'estimation proposé au client qui était de 10 000 euros.
| 3.1.2‎ | 5 | 6 | 7 | 6 | 420 |  |  | L'estimation de 10000 euros comprenait que chaque personne travaillait 45h au total.
| 3.1.3‎ | 4 | 4 | 5 | 4.1667 | 291.6667
| 3.1.4‎ | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 361.6667
| 3.2 | 13 | 18 | 26 | 18.5 | 1295 | Total du lot 3.2
| 3.2.1‎ | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 361.6667
| 3.2.2‎ | 5 | 8 | 12 | 8.1667 | 571.6667
4 | 2024-01-04 | 4 | 6 | 8 | 6 | 420
| 2024-02-04 | 6 | 10 | 13 | 9.8333 | 688.3333 | Total du lot 4.1
| 4.2.1‎ | 4 | 6 | 7 | 5.8333 | 408.3333
| 4.2.2‎ | 2 | 4 | 6 | 4 | 280
| 2024-03-04 | 9 | 13 | 16 | 12.8333 | 898.3333 | Total du lot 4.2
| 4.3.1‎ | 5 | 8 | 9 | 7.6667 | 536.6667
| 4.3.2‎ | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 361.6667
Total |  | 71 | 99 | 129 | 99.3333 | 6953.3333